## Sprint 1
| Tên dự án : | Xây dựng website quản lý trung tâm dạy học cờ vua tích hợp hệ AI hỗ trợ học viên
| Tên module : | Sprint 1
| Nhóm phát triển : | Nhóm 50
| Ngày bắt đầu : | 26/3/2025
| Ngày kết thúc : | 16/4/2025
| Báo cáo Sprint 1 | [7 empty] | Ahead Schedule
| STT | Tên thành viên | Ước tính | Thực tế |  |  |  |  | End Task
| 1 | Nguyễn Hoàng Anh | 33.5333 | 33.0667 |  |  |  |  | Late
| 2 | Nguyễn Gia Khang | 20.5333 | 28.0667
| 3 | Cù Thị Ngọc Anh | 26.2 | 27.4
| 4 | Nguyễn Văn Đại | 37.5333 | 38.0667
| 5 | Nguyễn Bá Phát | 15.2 | 16.4
| Tổng |  | 133 | 143
Sprint | Thành phần | Tên nhiệm vụ | Thành viên chịu trách nhiệm | Ước tính | 26/03/2025 | 27/03/2025 | 28/03/2025 | 29/03/2025 | 30/03/2025 | 31/03/2025 | 2025-01-04 | 2025-02-04 | 2025-03-04 | 2025-04-04 | 2025-05-04 | 2025-06-04 | 2025-07-04 | 2025-08-04 | 2025-09-04 | 2025-10-04 | 2025-11-04 | 2025-12-04 | 13/4/2025 | 14/4/2025 | 15/4/2025 | 16/4/2025 | 17/4/2025
1 | Họp kế hoạch Sprint |  | All team | 2 | 2 | 0
| Tạo Sprint Backlog |  | H.Anh | 4 | 4 | 0
| Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 1 |  | N.Anh | 2 | 2 | 0
| Tạo tài liệu cơ sở dữ liệu cho Sprint 1 |  | All team | 4 | 4 | 0
| Chức năng “Đăng nhập, Đăng xuất, Đăng kí , Quên mật khẩu” | Thiết kế giao diện “Đăng nhập, Đăng xuất, Đăng kí , Quên mật khẩu” | Khang | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Code chức năng “Đăng ký , Đăng nhập ” | Đại | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
|  | Code chức năng “Đăng xuất , Quên mật khẩu ” | H.Anh | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
|  | Design Test Case chức năng “ Đăng nhập, Đăng kí, Đăng xuất , Quên mật khẩu” | N.Anh | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Test chức năng “ Đăng nhập, Đăng xuất, Đăng kí, Quên mật khẩu” | N.Anh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2025-01-04: 0
|  | Fix Bug | H.Anh , Đại , Khang | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2025-01-04: 5; 2025-02-04: 0
|  | Re-test chức năng “ Đăng nhập, Đăng xuất, Đăng kí , Quên mật khẩu” | N.Anh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2025-01-04: 2; 2025-02-04: 2; 2025-03-04: 0
| Chức năng " Tìm kiếm khóa kiếm , Xem chi tiết khóa học" | Thiết kế giao diện " Tìm kiếm khóa kiếm , Xem chi tiết khóa học" | Khang | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2025-01-04: 2; 2025-02-04: 2; 2025-03-04: 2; 2025-04-04: 0
|  | Code chức năng “ Tìm kiếm khóa học " | H.Anh | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2025-01-04: 6; 2025-02-04: 6; 2025-03-04: 6; 2025-04-04: 6; 2025-05-04: 0
|  | Code chức năng “Xem chi tiết khóa học ” | Đại | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2025-01-04: 4; 2025-02-04: 4; 2025-03-04: 4; 2025-04-04: 4; 2025-05-04: 4; 2025-06-04: 0
|  | Design Test Case chức năng " Tìm kiếm khóa kiếm , Xem chi tiết khóa học" | N.Anh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2025-01-04: 2; 2025-02-04: 2; 2025-03-04: 2; 2025-04-04: 2; 2025-05-04: 2; 2025-06-04: 2; 2025-07-04: 0
|  | Test chức năng " Tìm kiếm khóa kiếm , Xem chi tiết khóa học" | N.Anh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Fix Bug | H.Anh , Đại , Khang | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Re-test chức năng " Tìm kiếm khóa kiếm , Xem chi tiết khóa học" | N.Anh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Chức năng " Quản lý thông tin cá nhân , Quản lý khóa học " | Thiết kế giao diện " Quản lý thông tin cá nhân , Quản lý khóa học " | Khang | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Code chức năng " Quản lý thông tin cá nhân " | Đại | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
|  | Code chức năng " Quản lý khóa học " | H.Anh | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
|  | Design Test Case chức năng " Quản lý thông tin cá nhân , Quản lý khóa học " | N.Anh | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
|  | Test chức năng" Quản lý thông tin cá nhân , Quản lý khóa học " | N.Anh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Fix Bug | H.Anh , Đại , Khang | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Re-test chức năng " Quản lý thông tin cá nhân , Quản lý khóa học " | N.Anh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | bar: 2025-01-04 to 2025-12-04
| Chức năng " Chatbot AI" | Thiết kế giao diện " Chatbot AI " | Phát , Khang | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
|  | Code chức năng " Chatbot AI" | Đại , Phát | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0
| Release Sprint 1 | Họp xem lại Sprint 1 | All team | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
|  | Sprint 1 Retrospective Meeting | All team | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
|  |  | TỔNG | 133 | 133 | 121 | 119 | 111 | 103 | 99 | 97 | 92 | 90 | 88 | 82 | 78 | 76 | 74 | 70 | 59 | 57 | 51 | 45 | 40 | 36 | 20 | 0
Sprint | Thành phần | Tên nhiệm vụ | Thành viên chịu trách nhiệm | Thực tế | 26/03/2025 | 27/03/2025 | 28/03/2025 | 29/03/2025 | 30/03/2025 | 31/03/2025 | 2025-01-04 | 2025-02-04 | 2025-03-04 | 2025-04-04 | 2025-05-04 | 2025-06-04 | 2025-07-04 | 2025-08-04 | 2025-09-04 | 2025-10-04 | 2025-11-04 | 2025-12-04 | 13/4/2025 | 14/4/2025 | 15/4/2025 | 16/4/2025 | 17/4/2025
1 | Họp kế hoạch Sprint |  | All team | 2 | 2 | 0
| Tạo Sprint Backlog |  | H.Anh | 4 | 4 | 0
| Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 1 |  | N.Anh | 2 | 2 | 0
| Tạo tài liệu cơ sở dữ liệu cho Sprint 1 |  | All team | 5 | 4 | 0
1
| Chức năng “Đăng nhập, Đăng xuất, Đăng kí , Quên mật khẩu” | Thiết kế giao diện “Đăng nhập, Đăng xuất, Đăng kí , Quên mật khẩu” | Khang | 3 | 2 | 2 | 0
1
|  | Code chức năng “Đăng ký , Đăng nhập ” | Đại | 6 | 8 | 8 | 8 | 0
-2
|  | Code chức năng “Đăng xuất , Quên mật khẩu ” | H.Anh | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
-2
|  | Design Test Case chức năng “ Đăng nhập, Đăng kí, Đăng xuất , Quên mật khẩu” | N.Anh | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Test chức năng “ Đăng nhập, Đăng xuất, Đăng kí, Quên mật khẩu” | N.Anh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2025-01-04: 0
|  | Fix Bug | H.Anh , Đại , Khang | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2025-01-04: 5; 2025-02-04: 0
|  | Re-test chức năng “ Đăng nhập, Đăng xuất, Đăng kí , Quên mật khẩu” | N.Anh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2025-01-04: 2; 2025-02-04: 2; 2025-03-04: 0
| Chức năng " Tìm kiếm khóa kiếm , Xem chi tiết khóa học" | Thiết kế giao diện " Tìm kiếm khóa kiếm , Xem chi tiết khóa học" | Khang | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2025-01-04: 2; 2025-02-04: 2; 2025-03-04: 2; 2025-04-04: 0
2
|  | Code chức năng “ Tìm kiếm khóa học " | H.Anh | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2025-01-04: 6; 2025-02-04: 6; 2025-03-04: 6; 2025-04-04: 6; 2025-05-04: 0
-1
|  | Code chức năng “Xem chi tiết khóa học ” | Đại | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2025-01-04: 4; 2025-02-04: 4; 2025-03-04: 4; 2025-04-04: 4; 2025-05-04: 4; 2025-06-04: 0
1
|  | Design Test Case chức năng " Tìm kiếm khóa kiếm , Xem chi tiết khóa học" | N.Anh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2025-01-04: 2; 2025-02-04: 2; 2025-03-04: 2; 2025-04-04: 2; 2025-05-04: 2; 2025-06-04: 2; 2025-07-04: 0
|  | Test chức năng " Tìm kiếm khóa kiếm , Xem chi tiết khóa học" | N.Anh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Fix Bug | H.Anh , Đại , Khang | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
2
|  | Re-test chức năng " Tìm kiếm khóa kiếm , Xem chi tiết khóa học" | N.Anh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Chức năng " Quản lý thông tin cá nhân , Quản lý khóa học " | Thiết kế giao diện " Quản lý thông tin cá nhân , Quản lý khóa học " | Khang | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
2
|  | Code chức năng " Quản lý thông tin cá nhân " | Đại | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
-1
|  | Code chức năng " Quản lý khóa học " | H.Anh | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
|  | Design Test Case chức năng " Quản lý thông tin cá nhân , Quản lý khóa học " | N.Anh | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
|  | Test chức năng" Quản lý thông tin cá nhân , Quản lý khóa học " | N.Anh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Fix Bug | H.Anh , Đại , Khang | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
2
|  | Re-test chức năng " Quản lý thông tin cá nhân , Quản lý khóa học " | N.Anh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | bar: 2025-01-04 to 2025-12-04
| Chức năng " Chatbot AI" | Thiết kế giao diện " Chatbot AI " | Phát ,Khang | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
|  | Code chức năng " Chatbot AI" | Đại , Phát | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0
| Release Sprint 1 | Họp xem lại Sprint 1 | All team | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
5
|  | Sprint 1 Retrospective Meeting | All team | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
|  |  | TỔNG | 143 | 134 | 122 | 117 | 109 | 103 | 99 | 97 | 92 | 92 | 87 | 83 | 78 | 76 | 76 | 70 | 61 | 56 | 51 | 45 | 42 | 36 | 25 | 0
|  | Ngày |  | 26/03/2025 | 27/03/2025 | 28/03/2025 | 29/03/2025 | 30/03/2025 | 31/03/2025 | 2025-01-04 | 2025-02-04 | 2025-03-04 | 2025-04-04 | 2025-05-04 | 2025-06-04 | 2025-07-04 | 2025-08-04 | 2025-09-04 | 2025-10-04 | 2025-11-04 | 2025-12-04 | 13/4/2025 | 14/4/2025 | 15/4/2025 | 16/4/2025 | 17/4/2025
|  | Ước tính | 133 | 133 | 121 | 119 | 111 | 103 | 99 | 97 | 92 | 90 | 88 | 82 | 78 | 76 | 74 | 70 | 59 | 57 | 51 | 45 | 40 | 36 | 20 | 0
|  | Thực tế | 143 | 134 | 122 | 117 | 109 | 103 | 99 | 97 | 92 | 92 | 87 | 83 | 78 | 76 | 76 | 70 | 61 | 56 | 51 | 45 | 42 | 36 | 25 | 0

## Sprint 2
| Tên dự án : | Xây dựng website quản lý trung tâm dạy học cờ vua tích hợp hệ AI hỗ trợ học viên
| Tên module : | Sprint 2
| Nhóm phát triển : | Nhóm 50
| Ngày bắt đầu : | 17/4/2025
| Ngày kết thúc : | 2025-04-05
| Báo cáo Sprint 1 | [7 empty] | Ahead Schedule
| STT | Tên thành viên | Ước tính | Thực tế |  |  |  |  | End Task
| 1 | Nguyễn Hoàng Anh | 28.3333 | 30.7667 |  |  |  |  | Late
| 2 | Nguyễn Gia Khang | 26.3333 | 31.7667
| 3 | Cù Thị Ngọc Anh | 36 | 36.6
| 4 | Nguyễn Văn Đại | 66.3333 | 68.2667
| 5 | Nguyễn Bá Phát | 26 | 26.6
| Tổng |  | 183 | 194
Sprint | Thành phần | Tên nhiệm vụ | Thành viên chịu trách nhiệm | Ước tính | 17/4/2025 | 18/4/2025 | 19/4/2025 | 20/4/2025 | 21/4/2025 | 22/4/2025 | 23/4/2025 | 24/4/2025 | 25/4/2025 | 26/4/2025 | 27/4/2025 | 28/4/2025 | 29/4/2025 | 30/4/2025 | 2025-01-05 | 2025-02-05 | 2025-03-05 | 2025-04-05 | 2025-05-05 | 6/5/205
2 | Họp kế hoạch Sprint |  | All team | 2 | 2 | 0
| Tạo Sprint Backlog |  | Khang | 4 | 4 | 0
| Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 2 |  | N.Anh | 2 | 2 | 0
| Tạo tài liệu cơ sở dữ liệu cho Sprint 2 |  | All team | 8 | 8 | 0
| Chức năng “Xem lịch học , Xem lịch dạy” | Thiết kế giao diện “Xem lịch học , xem lịch dạy” | Khang | 2 | 2 | 0
|  | Code chức năng “ Xem lịch học " | Đại | 6 | 6 | 6 | 0
|  | Code chức năng “ Xem lịch dạy " | H.Anh | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
|  | Design Test Case chức năng “Xem lịch học , xem lịch dạy” | N.Anh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Test chức năng “Xem lịch học , xem lịch dạy” | N.Anh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Fix Bug | H.Anh , Đại , Khang | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Re-test chức năng “Xem lịch học , xem lịch dạy” | N.Anh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Chức năng ” Mua khóa học, Thanh toán” | Thiết kế giao diện ” Mua khóa học, Thanh toán” | Khang , Anh | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Code chức năng ” Mua khóa học, Thanh toán” | Đại | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
|  | Design Test Case chức năng ” Mua khóa học, Thanh toán” | N.Anh | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
|  | Test chức năng ” Mua khóa học, Thanh toán” | N.Anh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Fix Bug | H.Anh , Đại , Khang | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
|  | Re-test chức năng ” Mua khóa học, Thanh toán” | N.Anh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| Chức năng “Nhận thông báo, Xem bài viết, Làm bài thi , Xem kết quả thi” | Thiết kế giao diện “Nhận thông báo, Xem bài viết, Làm bài thi , Xem kết quả thi” | Khang | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | Code chức năng " Nhận thông báo , xem bài viết " | H.Anh | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
|  | Code chức năng“ Làm bài thi , xem kết quả thi ” | Đại | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
|  | Design Test Case chức năng “Nhận thông báo, Xem bài viết, Làm bài thi , Xem kết quả thi” | N.Anh | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
|  | Test chức năng “Nhận thông báo, Xem bài viết, Làm bài thi , Xem kết quả thi” | N.Anh | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
|  | Fix Bug | H.Anh , Đại , Khang | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Re-test chức năng “Nhận thông báo, Xem bài viết, Làm bài thi , Xem kết quả thi” | N.Anh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| Chức năng “ Đánh giá khóa học, Xem lịch sử mua hàng” | Thiết kế giao diện “ Đánh giá khóa học, Xem lịch sử mua hàng” | Khang | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Code chức năng “ Đánh giá khóa học, Xem lịch sử mua hàng” | H.Anh , Đại | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
|  | Design Test Case chức năng “ Đánh giá khóa học, Xem lịch sử mua hàng” | N.Anh | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
|  | Test chức năng “ Đánh giá khóa học, Xem lịch sử mua hàng” | N.Anh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | Fix Bug | H.Anh , Đại , Khang | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Re-test chức năng “ Đánh giá khóa học, Xem lịch sử mua hàng” | N.Anh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Chức năng " Chatbot AI" | Tiếp tục code chức năng " Chatbot AI" | Đại , Phát | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0
| Release Sprint 1 | Họp xem lại Sprint 2 | All team | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
|  | Sprint 2 Retrospective Meeting | All team | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
|  |  | TỔNG | 183 | 183 | 165 | 159 | 153 | 151 | 145 | 144 | 140 | 140 | 127 | 125 | 119 | 117 | 112 | 100 | 91 | 85 | 77 | 20 | 0
Sprint | Thành phần | Tên nhiệm vụ | Thành viên chịu trách nhiệm | Ước tính | 17/4/2025 | 18/4/2025 | 19/4/2025 | 20/4/2025 | 21/4/2025 | 22/4/2025 | 23/4/2025 | 24/4/2025 | 25/4/2025 | 26/4/2025 | 27/4/2025 | 28/4/2025 | 29/4/2025 | 30/4/2025 | 2025-01-05 | 2025-02-05 | 2025-03-05 | 2025-04-05 | 2025-05-05 | 6/5/205
2 | Họp kế hoạch Sprint |  | All team | 2 | 2 | 0
| Tạo Sprint Backlog |  | Khang | 4 | 4 | 0
| Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 2 |  | N.Anh | 2 | 2 | 0
| Tạo tài liệu cơ sở dữ liệu cho Sprint 2 |  | All team | 8 | 8 | 0
| Chức năng “Xem lịch học , Xem lịch dạy” | Thiết kế giao diện “Xem lịch học , xem lịch dạy” | Khang | 3 | 2 | 0
1
|  | Code chức năng “ Xem lịch học " | Đại | 6 | 6 | 6 | 0
|  | Code chức năng “ Xem lịch dạy " | H.Anh | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
|  | Design Test Case chức năng “Xem lịch học , xem lịch dạy” | N.Anh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Test chức năng “Xem lịch học , xem lịch dạy” | N.Anh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Fix Bug | H.Anh , Đại , Khang | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
-1
|  | Re-test chức năng “Xem lịch học , xem lịch dạy” | N.Anh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Chức năng ” Mua khóa học, Thanh toán” | Thiết kế giao diện ” Mua khóa học, Thanh toán” | Khang , Anh | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
1
|  | Code chức năng ” Mua khóa học, Thanh toán” | Đại | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
2
|  | Design Test Case chức năng ” Mua khóa học, Thanh toán” | N.Anh | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
-1
|  | Test chức năng ” Mua khóa học, Thanh toán” | N.Anh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Fix Bug | H.Anh , Đại , Khang | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
|  | Re-test chức năng ” Mua khóa học, Thanh toán” | N.Anh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| Chức năng “Nhận thông báo, Xem bài viết, Làm bài thi , Xem kết quả thi” | Thiết kế giao diện “Nhận thông báo, Xem bài viết, Làm bài thi , Xem kết quả thi” | Khang | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
1
|  | Code chức năng " Nhận thông báo , xem bài viết " | H.Anh | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
1
|  | Code chức năng“ Làm bài thi , xem kết quả thi ” | Đại | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
-1
|  | Design Test Case chức năng “Nhận thông báo, Xem bài viết, Làm bài thi , Xem kết quả thi” | N.Anh | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
|  | Test chức năng “Nhận thông báo, Xem bài viết, Làm bài thi , Xem kết quả thi” | N.Anh | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
|  | Fix Bug | H.Anh , Đại , Khang | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
1
|  | Re-test chức năng “Nhận thông báo, Xem bài viết, Làm bài thi , Xem kết quả thi” | N.Anh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| Chức năng “ Đánh giá khóa học, Xem lịch sử mua hàng” | Thiết kế giao diện “ Đánh giá khóa học, Xem lịch sử mua hàng” | Khang | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
2
|  | Code chức năng “ Đánh giá khóa học, Xem lịch sử mua hàng” | H.Anh , Đại | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
|  | Design Test Case chức năng “ Đánh giá khóa học, Xem lịch sử mua hàng” | N.Anh | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
|  | Test chức năng “ Đánh giá khóa học, Xem lịch sử mua hàng” | N.Anh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | Fix Bug | H.Anh , Đại , Khang | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
1
|  | Re-test chức năng “ Đánh giá khóa học, Xem lịch sử mua hàng” | N.Anh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Chức năng " Chatbot AI" | Tiếp tục code chức năng " Chatbot AI" | Đại , Phát | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0
| Release Sprint 1 | Họp xem lại Sprint 2 | All team | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
3
|  | Sprint 2 Retrospective Meeting | All team | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
|  |  | TỔNG | 194 | 185 | 166 | 160 | 154 | 151 | 146 | 146 | 141 | 142 | 127 | 125 | 119 | 118 | 112 | 100 | 92 | 87 | 78 | 23 | 0
|  | Ngày |  | 17/4/2025 | 18/4/2025 | 19/4/2025 | 20/4/2025 | 21/4/2025 | 22/4/2025 | 23/4/2025 | 24/4/2025 | 25/4/2025 | 26/4/2025 | 27/4/2025 | 28/4/2025 | 29/4/2025 | 30/4/2025 | 2025-01-05 | 2025-02-05 | 2025-03-05 | 2025-04-05 | 2025-05-05 | 6/5/205
|  | Ước tính | 183 | 183 | 165 | 159 | 153 | 151 | 145 | 144 | 140 | 140 | 127 | 125 | 119 | 117 | 112 | 100 | 91 | 85 | 77 | 20 | 0
|  | Thực tế | 194 | 185 | 166 | 160 | 154 | 151 | 146 | 146 | 141 | 142 | 127 | 125 | 119 | 118 | 112 | 100 | 92 | 87 | 78 | 23 | 0

## Sprint 3
| Tên dự án : | Xây dựng website quản lý trung tâm dạy học cờ vua tích hợp hệ AI hỗ trợ học viên
| Tên module : | Sprint 3
| Nhóm phát triển : | Nhóm 50
| Ngày bắt đầu : | 2025-06-05
| Ngày kết thúc : | 16/5/2025
| Báo cáo Sprint 1 | [7 empty] | Ahead Schedule
| STT | Tên thành viên | Ước tính | Thực tế |  |  |  |  | End Task
| 1 | Nguyễn Hoàng Anh | 34.3333 | 34.9667 |  |  |  |  | Late
| 2 | Nguyễn Gia Khang | 35.6667 | 36.8
| 3 | Cù Thị Ngọc Anh | 40 | 39.8
| 4 | Nguyễn Văn Đại | 45.6667 | 47.3
| 5 | Nguyễn Bá Phát | 9.3333 | 9.1333
| Tổng |  | 165 | 168
Sprint | Thành phần | Tên nhiệm vụ | Thành viên chịu trách nhiệm | Ước tính | 2025-06-05 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | 2025-10-05 | 2025-11-05 | 2025-12-05 | 13/5/2025 | 14/5/2025 | 15/5/2025 | 16/5/2025 | 17/5/2025
3 | Họp kế hoạch Sprint |  | All team | 2 | 2 | 0
| Tạo Sprint Backlog |  | Khang | 4 | 4 | 0
| Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 3 |  | N.Anh | 2 | 2 | 0
| Tạo tài liệu cơ sở dữ liệu cho Sprint 3 |  | All team | 8 | 8 | 0
| Chức năng " Quản lý bài thi , Quản lý điểm thi " | Thiết kế giao diện " Quản lý bài thi , Quản lý điểm thi " | Khang | 2 | 2 | 0
|  | Code chức năng " Quản lý bài thi " | Đại | 8 | 8 | 8 | 0
|  | Code chức năng " Quản lý điểm thi " | H.Anh | 8 | 8 | 8 | 0
|  | Design Test Case chức năng " Quản lý bài thi , Quản lý điểm thi " | N.Anh | 3 | 3 | 3 | 0
|  | Test chức năng " Quản lý bài thi , Quản lý điểm thi " | N.Anh | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Fix Bug | H.Anh , Đại , Khang | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
|  | Re-test chức năng " Quản lý bài thi , Quản lý điểm thi " | N.Anh | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Chức năng "Điểm danh , Báo cáo thống kê " | Thiết kế giao diện "Điểm danh , Báo cáo thống kê " | Khang | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
|  | Code chức năng "Điểm danh , Báo cáo thống kê " | H.Anh , Đại | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
|  | Design Test Case chức năng "Điểm danh , Báo cáo thống kê " | N.Anh | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Test chức năng "Điểm danh , Báo cáo thống kê " | N.Anh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Fix Bug | H.Anh , Đại , Khang | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
|  | Re-test chức năng "Điểm danh , Báo cáo thống kê " | N.Anh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Chức năng “Quản lý lớp, Quản lý học viên, Quản lý giảng viên, Quản lý thanh toán, Quản lý bài viết, Quản lý đánh giá” | Thiết kế giao diện “Quản lý lớp, Quản lý học viên, Quản lý giảng viên, Quản lý thanh toán, Quản lý bài viết, Quản lý đánh giá” | Khang | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
|  | Code chức năng " Quản lý học viên , Quản lý giảng viên" | H.Anh | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
|  | Code chức năng " Quản lý lơp , Quản lý thanh toán" | Đại | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
|  | Code chức năng " Quản lý bài viết , Quản lý đánh giá " | Đại | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
|  | Design Test Case chức năng “Quản lý lớp, Quản lý học viên, Quản lý giảng viên, Quản lý thanh toán, Quản lý bài viết, Quản lý đánh giá” | N.Anh | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
|  | Test chức năng “Quản lý lớp, Quản lý học viên, Quản lý giảng viên, Quản lý thanh toán, Quản lý bài viết, Quản lý đánh giá” | N.Anh | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
|  | Fix Bug | H.Anh , Đại , Khang | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0
|  | Re-test chức năng “Quản lý lớp, Quản lý học viên, Quản lý giảng viên, Quản lý thanh toán, Quản lý bài viết, Quản lý đánh giá” | N.Anh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| Chức năng " Chatbot AI" | Design Test Case chức năng " Chatbot AI " | N.Anh | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Test chức năng " Chatbot AI " | N.Anh | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Fix Bug | Đại , Khang , Phát | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
|  | Re-test chức năng " Chatbot AI " | N.Anh | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0
| Release Sprint 1 | Họp xem lại Sprint 3 | All team | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
|  | Sprint 3 Retrospective Meeting | All team | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
|  |  | TỔNG | 165 | 165 | 147 | 122 | 119 | 104 | 98 | 81 | 71 | 55 | 41 | 22 | 0
Sprint | Thành phần | Tên nhiệm vụ | Thành viên chịu trách nhiệm | Thực tế | 2025-06-05 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | 2025-10-05 | 2025-11-05 | 2025-12-05 | 13/5/2025 | 14/5/2025 | 15/5/2025 | 16/5/2025 | 17/5/2025
3 | Họp kế hoạch Sprint |  | All team | 2 | 2 | 0
| Tạo Sprint Backlog |  | Khang | 4 | 4 | 0
| Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 3 |  | N.Anh | 2 | 2 | 0
| Tạo tài liệu cơ sở dữ liệu cho Sprint 3 |  | All team | 7 | 8 | 0
-1
| Chức năng " Quản lý bài thi , Quản lý điểm thi " | Thiết kế giao diện " Quản lý bài thi , Quản lý điểm thi " | Khang | 4 | 2 | 0
2
|  | Code chức năng " Quản lý bài thi " | Đại | 9 | 8 | 8 | 0
1
|  | Code chức năng " Quản lý điểm thi " | H.Anh | 9 | 8 | 8 | 0
1
|  | Design Test Case chức năng " Quản lý bài thi , Quản lý điểm thi " | N.Anh | 2 | 3 | 3 | 0
-1
|  | Test chức năng " Quản lý bài thi , Quản lý điểm thi " | N.Anh | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Fix Bug | H.Anh , Đại , Khang | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
|  | Re-test chức năng " Quản lý bài thi , Quản lý điểm thi " | N.Anh | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Chức năng "Điểm danh , Báo cáo thống kê " | Thiết kế giao diện "Điểm danh , Báo cáo thống kê " | Khang | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
1
|  | Code chức năng "Điểm danh , Báo cáo thống kê " | H.Anh , Đại | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
3
|  | Design Test Case chức năng "Điểm danh , Báo cáo thống kê " | N.Anh | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Test chức năng "Điểm danh , Báo cáo thống kê " | N.Anh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Fix Bug | H.Anh , Đại , Khang | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
-1
|  | Re-test chức năng "Điểm danh , Báo cáo thống kê " | N.Anh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Chức năng “Quản lý lớp, Quản lý học viên, Quản lý giảng viên, Quản lý thanh toán, Quản lý bài viết, Quản lý đánh giá” | Thiết kế giao diện “Quản lý lớp, Quản lý học viên, Quản lý giảng viên, Quản lý thanh toán, Quản lý bài viết, Quản lý đánh giá” | Khang | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
|  | Code chức năng " Quản lý học viên , Quản lý giảng viên" | H.Anh | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
|  | Code chức năng " Quản lý lơp , Quản lý thanh toán" | Đại | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
1
|  | Code chức năng " Quản lý bài viết , Quản lý đánh giá " | Đại | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
|  | Design Test Case chức năng “Quản lý lớp, Quản lý học viên, Quản lý giảng viên, Quản lý thanh toán, Quản lý bài viết, Quản lý đánh giá” | N.Anh | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
1
|  | Test chức năng “Quản lý lớp, Quản lý học viên, Quản lý giảng viên, Quản lý thanh toán, Quản lý bài viết, Quản lý đánh giá” | N.Anh | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
|  | Fix Bug | H.Anh , Đại , Khang | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0
-4
|  | Re-test chức năng “Quản lý lớp, Quản lý học viên, Quản lý giảng viên, Quản lý thanh toán, Quản lý bài viết, Quản lý đánh giá” | N.Anh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| Chức năng " Chatbot AI" | Design Test Case chức năng " Chatbot AI " | N.Anh | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Test chức năng " Chatbot AI " | N.Anh | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Fix Bug | H.Anh , Đại , Khang | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
|  | Re-test chức năng " Chatbot AI " | N.Anh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| Release Sprint 1 | Họp xem lại Sprint 3 | All team | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
|  | Sprint 3 Retrospective Meeting | All team | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
|  |  | TỔNG | 168 | 166 | 148 | 122 | 117 | 104 | 97 | 81 | 72 | 56 | 37 | 22 | 0
|  | Ngày |  | 2025-06-05 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | 2025-10-05 | 2025-11-05 | 2025-12-05 | 13/5/2025 | 14/5/2025 | 15/5/2025 | 16/5/2025 | 17/5/2025
|  | Ước tính | 165 | 165 | 147 | 122 | 119 | 104 | 98 | 81 | 71 | 55 | 41 | 22 | 0 |  | s
|  | Thực tế | 168 | 166 | 148 | 122 | 117 | 104 | 97 | 81 | 72 | 56 | 37 | 22 | 0

## Report
Báo cáo dự án
| H.Anh |  | Khang |  | N.Anh |  | Đại |  | Phát
| Ước tính | Thực tế | Ước tính | Thực tế | Ước tính | Thực tế | Ước tính | Thực tế | Ước tính | Thực tế
Sprint 1 | 33.5333 | 33.0667 | 20.5333 | 28.0667 | 26.2 | 27.4 | 37.5333 | 38.0667 | 15.2 | 16.4
Sprint 2 | 28.3333 | 30.7667 | 26.3333 | 31.7667 | 36 | 36.6 | 66.3333 | 68.2667 | 26 | 26.6
Sprint 3 | 34.3333 | 34.9667 | 35.6667 | 36.8 | 40 | 39.8 | 45.6667 | 47.3 | 9.3333 | 9.1333
Tổng | 96.2 | 98.8 | 82.5333 | 96.6333 | 102.2 | 103.8 | 149.5333 | 153.6333 | 50.5333 | 52.1333
Tổng số
|  |  | Ước tính | 481
|  |  | Thực tế | 505